## Sheet1
Operation | Wait after | Total duration | Schedule CEST | PDOR | Type Execution
Start IA-4 |  |  | 12:29 |  | Start IA-4
DPU ON and boot |  |  | 12:35 | PDOR_SSWA_SWA_Comm_MTL_14Apr_00001.SOL | MLT
Power ON | 0:09 | 0:09 | 12:40 | PDOR_SSWA_PAS_Comm_PowerOn_00004.SOL | NON-interactive
MHV UP | 0:10 | 0:19 | 12:49 | PDOR_SSWA_PAS_Comm_HV_00003.SOL | INTERACTIVE
MHV up | 0:10 | 0:29 | 12:59
MHV up | 0:10 | 0:39 | 13:09
MHV up | 0:10 | 0:49 | 13:19
MHV up | 0:10 | 0:59 | 13:29
MHV up | 0:10 | 1:09 | 13:39
MHV up | 0:10 | 1:19 | 13:49
MHV up | 0:10 | 1:29 | 13:59
MHV up | 0:10 | 1:39 | 14:09
MHV up | 0:10 | 1:49 | 14:19
Engineering Scheme | 0:50 | 2:39 | 14:29 | PDOR_SSWA_PAS_Eng_Stepping_00004.SOL | NON-interactive
CEM HV Ram up | 0:08 | 2:47 | 15:19 | PDOR_SSWA_PAS_Comm_Det_1_00004.SOL | INTERACTIVE
Start Static | 0:08 | 2:55 | 15:27
up CEM HV | 0:05 | 3:00 | 15:35
up CEM HV | 0:05 | 3:05 | 15:40
up CEM HV | 0:05 | 3:10 | 15:45
up CEM HV | 0:05 | 3:15 | 15:50
up CEM HV | 0:05 | 3:20 | 15:55
up CEM HV 1500 V | 0:55 | 4:15 | 16:00
up CEM HV | 0:10 | 4:25 | 16:55
up CEM HV | 0:10 | 4:35 | 17:05
up CEM HV | 0:10 | 4:45 | 17:15
up CEM HV | 0:10 | 4:55 | 17:25
up CEM HV | 0:10 | 5:05 | 17:35
Working | 1:00 | 6:05 | 17:45
Stop procedure |  |  | 18:45 | One hour for contingency
MTL procedure PAS to Standby | 0:20 |  | 19:50 | PDOR_SSWA_SWA_Comm_MTL_14Apr_00001.SOL | MTL
PAS IS in Standby |  |  | 20:10
Stop IA-4 |  |  | 20:29
Next Day
Start IA-4 |  |  | 12:56
Power ON, Ampl. ON | 0:00 | 0:00 | 13:10 | PDOR_SSWA_PAS_Comm_Det_2_00005.SOL | INTERACTIVE
Start Static | 0:08 | 0:08 | 13:10
up CEM HV | 0:05 | 0:13 | 13:18
up CEM HV 1500 V | 0:55 | 1:08 | 13:23
up CEM HV | 0:10 | 1:18 | 14:18
up CEM HV | 0:10 | 1:28 | 14:28
up CEM HV | 0:10 | 1:38 | 14:38
up CEM HV | 0:10 | 1:48 | 14:48
up CEM HV | 0:10 | 1:58 | 14:58
up CEM HV | 0:10 | 2:08 | 15:08
Working in Static Scheme | 0:30 | 2:38 | 15:18 | PDOR_SSWA_PAS_Post_Det_2_00004.SOL | NON-interactive
Stop Scheme | 0:10 | 2:48 | 15:48
CEM HV Down | 0:20 | 3:08 | 15:58
MHV Down | 0:10 | 3:18 | 16:18
PAS ON and config | 0:20 | 3:38 | 16:28 | PDOR_SSWA_PAS_Comm_NM_00005.SOL | INTERACTIVE
CEM HV Up | 0:30 | 4:08 | 16:48
Enable Monitors | 0:01 | 4:09 | 17:18
Start NC | 2:00 | 6:09 | 17:19 | One hour of contingency
Stop NM and OFF | 0:25 |  | 20:20 | PDOR_SSWA_SWA_Comm_MTL_15Apr_00001.SOL | MTL
PAS IS OFF |  |  | 20:45
Stop IA-4 |  |  | 20:56