## DR
N° | Status | Niveau (Majeur ou mineur) | Rédacteur (émetteur) | Réf. Et titre du document | Thème | Page/Section | Description de la remarque ou de la fiche de relecture | Réponse du projet | Commentaire du redacteur ou de l'émetteur | Commentaires IRAP
DR-01 | CLOSED | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Chaine de traitement | §3 | Dans le document "SWA_PAS_Data_Products_V_1.0_8_Mar_2018.pdf" que nous avons reçu pour la réunion IRAP-CNES du mois de mars, il est indiqué que l'IRAP se charge de la chaine de traitements de L1, L2 et L3. Ce chapitre du document d'architecture décrit la chaine de traitement PAS de L1 (à partir des données de télémésure SWA) et de L2 (à partir de L1). Que prévoit-on pour la chaine de traitement de L3 ? | La réalistation du logiciel L3 'est optionnelle, et n'est pas actuellement notre priorité | OK
DR-02 | CLOSED | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Recupération / transmission des données | §3 | 1) Quel est le moyen de transmission de la télémesure récupérée par des antennes au sol pour la transmettre à l’ESOC (GFTS ? EDDS ? SFTP ? ...) ? 2) Quel est le moyen de transmission de l'ESOC au MSSL, en charge du traitement des données de la suite SWA (la décompression des données 3D) (GFTS ? EDDS ? SFTP ? ...) ? 3) Quel est le moyen utilisé par l'IRAP pour récuperer la télémesure de l’instrument SWA au MSSL (les produits propres à) (GFTS ? EDDS ? SFTP ? ...) ? 4) Quel est le moyen utilisé par l’IRAP pour retourner les fichiers CDF au MSSL (GFTS ? EDDS ? SFTP ? ...) ? 5) Pour les instruments SPICE et RPW, le client EDDS sera utilisé pour recupérer les paquets télémetries (format XML) sur un serveur EDDS au MOC. Est-ce que PAS utilisera ce type d'outil (client EDDS) ? | 1) Du ressort du MSSL 2) Du ressort du MSSL 3) Jusqu'a present : cle USB. Depuis peu http sur site dedie au MSSL Ulterieurement : probablement sftp ou ssh 4) Non defini a ce stade (sftp ou ssh probablement) 5) Non. Le MSSL a pervu de mettre a disposition les spicekernels sur le site WEB. Néanmoins, nous pourrions être intéressés par ce client. | 5) Nous vous enverrons le document des spécifications de ce client(redigé par les équipes RPW/SPICE) à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet
DR-03 | OPEN | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Produits instrument PAS | §4 | Dans la figure "Figure 2 - Flux données instrument PAS", nous n'avons pas vu apparaître : 1) les moyens (outils / software / protocole) utilisés pour les recupérations/transmissions des données entre les différénts entités en charge des instruments SWA et PAS. 2) les produits générés par PAS (IRAP) Pourriez-vous ajouter ces informations afin d'apporter une meilleure comprehension sur le mécanisme de la production des données/produits ? | 1) PAS fait partie de la suite SWA. Le destinataire des données SWA est le MSSL, responsable des communications avec l'ESOC et de les redistribuer aux divers instruments de la suite SWA. 2) Les premieres produits CDF L1 ont ete generes avec la premiere maquette de la chaine L1. La description détaillé des produits sera fournie dans une version ultérieure du document. Ces informations devron etre ajoutees | Avez-vous un planning pour la prochaine version du document en intégrant les éléments de réponse nécessaires ? | La livraison de le prochaine version du document est prévue pour milieu avril. Nous sommes actuellement en train de préparer les opérations de commissioning et la définition du logiciel de préparation des données L2 en valeurs physiques.
DR-04 | CLOSED | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Produit L1 | §6.1 | Une partie des équipes (laboratoires) des instruments (exemple : RPW et SPICE) du projet Solar Orbiter utilise Python pour une grande partie de leur déveleppement des logiciels. 1) Dans ce chapitre, il est mentionné que le langage C a été retenu pour faire le traitement du produit L1. Y-aurait-il une raison technique particulière de choisir ce langage ? 2) Quel type d'OS (système d'exploitation) est utilisé pour cette chaine de traitement ? | 1) Efficacite de traitement. Python est largement utilisé pour des utilitaires divers sur ce projet, mais le langage C nous semble plus adapté pour la décommutation de la TM (efficacité, manipulations bits, etc...) 2) Serveur Linux CentOS 7 (non dedie au projet), suceptible d'evoluer | OK
DR-05 | OPEN | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Produits L2 et L3 |  | Nous n'avons pas trouvé dans le document sur la description détaillée de la production de L2 et de la production L3 (voir la question DR-01 pour L3) avec le même niveau de détail que le produit L1 décrit dans le chapitre §6.1. | Les chaines L2 et L3 ne sont pas encore finalisées, et seront décrites ultérieurement. | Même question : cf. DR-03 | La production des données L2 est actuellement en cours de préparation : - nous sommes en train de définir la structure des fichiers CDF de niveau 2 - nous venons de définir la structure des fichiers de calibrations pour le passage en valeurs physiques - il reste à écrire le logiciel de niveau 2 (lecture fichier L1, lecture fichiers de calibration, passage en valeurs physiques des donnes L1) Production des données L3 non définie pour le moment
DR-06 | OPEN | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Prototype | §7 | A quand est-il prévu la fourniture de l'architecture détaillée pour L2 et L3 (voir la question DR-01 pour L3) | Description architecture L2 : mi-juillet L3 : optionnelle et réalisation dépendante décision PI (MSSL) | Même question : cf. DR-03 | Voir réponse DR3 Définition chaine production L2 : mi-avril Données L3 : non définies actuellement
DR-07 | OPEN | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Nommage / Traitement du produit L1 | §5 et § 6 | 1) Quel est les règles du nommage du fichier produit L1 (par exemple du type : XXXX_ZZZZ_TTTT_APID_ AAAAMMJJ_HHMNSS_AAAAMMJJ_HHMNSS.cdf ?) ? 2) Quel est la volumétrie du fichier produit en Mo ? 3) Quel est la fréquence de la production du fichier L1 (journalière ? hebdomadaire ? ...etc) ? 4) Est-il prévu du pré-traitement et du post-traitement pour la production de L1 ? 5) Est-il prévu une reprise de traitement en cas d'échec ? Si oui, dans quelle condition ? 6) Est-il prévu que le logiciel soit capable d'exécuter plusieurs traitements en parallèle ? | 1) Pour l'instant : SO_SWA_PAS_L1_<dataset>__yyyymmdd_Vxx.cdf Sera modifie si different des standards du projet 2) TBD 3) Dépendra de la récupération des données au MSSL (variable suivant orbite) 4) Non 5) Détection code erreur chaine => analyse manuelle des logs => correction => relance 6) Pas nécessaire au vu des performances (utilité du C / python) | Même question : cf. DR-03 | Règles de nommage : solo_L1_swa-pas-<dataset>_yyyymmdd_Vxx.cdf Avec <dataset> parmi : - swa-pas-hsk : données housekeeping - swa-pas-3d : comptages 3D - swa-pas-mom : PAS onboard moments - swa-pas-calid : inflight calibrations Production de fichiers journaliers (yyyymmdd_Vxx) Volumétrie : jusqu’à 800 MB pour swa-pas-3d les autres fichiers étant négligeables
DR-08 | OPEN | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Nommage / Traitement du produit L2/L3 | §1 | Mêmes questions que DR-07, mais pour les produits L2 et L3 | 1) SO_SWA_PAS_L2_<dataset>__yyyymmdd_Vxx.cdf Meme réponse que DR-O7 | Même question : cf. DR-03 | solo_L2-swa-pas-<dataset>_yyyymmdd_vxx.cdf : Avec <datasett> parmi : - swa-pas-3d-fdist : données 3D en valeurs physiques - swa_pas-mom : moments sol calculés à partir des données 3D - swa-pas-1D-eflux : données omni-directionnelles Données L3 : non définies actuellement
DR-09 | OPEN | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Fichier de log (composant L1) | §6 | 1) Quels sont les types d'information qui seront remonté dans les fichiers logs de chaque module (type d'erreurs, niveau de sévérité, message de remonté, ….) ? 2) Quel est les règles du nommage de chaque type de fichier log généré ? 3) Est-il prévu de faire un versionning de chaque fichier de log ? Quelle est la durée de retention de chaque fichier log ? | 1) Trois niveau (Info, Warning, Error) + code 2) SO_SWA_PAS_L[123]_LOG__yyyymmdd_Vxx.log 3) Non. Retraitement remplace version precedente. Les logs sont conservés en ligne dans la même arborescence que les CDF /DATA/SOLAR/DATA/L[123]/yyyymmdd/SO_SWA_PAS_L[123]_LOG__yyyymmdd.Vxx.log | Même question : cf. DR-03 | solo_L1_swa-pas-log_yyyymmdd._Vxx.log Fichicer Ascii journaliers, seule la version la plus récente devrait être conservée (à préciser ultérieurement) Contient message : - info : premier caractère = 1-5 : niveau log - warning : premier caractere = W - erreur : premier caractere = E
DR-10 | OPEN | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Fichier de log (composants L2 et L3) |  | Mêmes questions que DR-09, mais pour les produits L2 et L3 | Même réponse que DR-08. | OK | solo_L2_swa-pas-log_yyyymmdd_Vxx.log solo_L3-swa-pas_log_yyyyymmdd_Vxx.log Ces fichier seront consérvés de ma,nière durable (uniquement la dernière vesion)
DR-11 | OPEN | Major | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Arborescence (composants L1, L2, L3) | §6 | 1) Nous n'avons pas trouvé la description détaillée de l'arborescence de chaque module du composant L1. Pourriez-vous la préciser ? 2) Même question que la question 1), mais pour les composants L2 et L3. | 1) Oui. Manque de temps pour l'inclure dans version actuelle. 2) A inclure dans nouvelle livraison document. | Même question : cf. DR-03 | Même réponse que DR3 : mi avril
DR-12 | OPEN | minor | D. RAULIN | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) |  | §1 | L'ensemble des chapitres du document est décrit en français sauf pour le chapitre §1 (Introduction). Ne serait-il pas préférable d'homogéneiser dans une seule langue ? | Prochaine version du document en Anglais. | Même question : cf. DR-03 | Même réponse que DR3 : mi avril
MR-01 | OPEN | minor | M. ROUZE | SWA-TN-22600-IRAP-1254-GEN (Document d'architecture du logiciel d'analyse scientifique) | Acronymes |  | Pourriez-vous compléter la liste des acronymes (par exemple : il manque l'abréviation pour MSSL, …etc) du document ? | Oui dans version ultérieure. | Même question : cf. DR-03 | Même réponse que DR3 : mi avril